## 审核表2-4 分部分项工程审核预算表(含定额)
分部分项工程审核预算表
项目名称:后勤服务中心安装校园路灯（增加） | [8 empty] | 金额单位:元
序号 | 定额 编号 | 工程名称 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价
1 |  | 分部分项工程费 |  | 0 | 0 | 40195.6 | 0 | 0 | 40003.48 | -192.12
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | m3 | 10.24 | 76.04 | 778.65 | 10.24 | 76.04 | 778.65 | 0
3 | 1-1-22 | 人工挖基坑土方 | 100m3 | 0.102 | 7633.91 | 778.66 | 0.102 | 7633.91 | 778.66 | 0
4 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 4 | 721.51 | 2886.04 | 4 | 673.48 | 2693.92 | -192.12
5 | 3-3-5 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | 10m2 | 3.2 | 345.72 | 1106.3 | 3.2 | 345.72 | 1106.3 | 0
6 | 3-3-4 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土C20 | 10m3 | 0.4 | 4449.24 | 1779.7 | 0.4 | 3968.99 | 1587.6 | -192.1
7 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 6.24 | 43.19 | 269.51 | 6.24 | 43.19 | 269.51 | 0
8 | 1-1-67 | 人工填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.062 | 4346.97 | 269.51 | 0.062 | 4346.97 | 269.51 | 0
9 | 040805001002 | 太阳能LED路灯 | 套 | 20 | 1813.07 | 36261.4 | 20 | 1813.07 | 36261.4 | 0
10 | 8-5-77 | 庭院太阳能路灯 | 10套 | 2 | 18130.7 | 36261.4 | 2 | 18130.7 | 36261.4 | 0
|  | 总计 |  | 0 | 0 | 40195.6 | 0 | 0 | 40003.48 | -192.12
特此说明：原预算中第四项【太阳能LED灯】定额价与市场价相差过大（定额价为737.18元/套，预算市场价为1900元/套），因在《造价信息》中未能查询到该项价格，建议预算部门附询价说明。
编制说明：（1）本预算无工程施工图纸及施工组织设计，所有数据均有现场勘查获得（本预算书根据学院相关部门提供数据获得）；此次数据由相关部门提供。 （2）工程概算表内工程数量由学院相关部门提供，表内分部分项工程内各材料品牌、施工做法等仅用于决策参考，不作为任何招投标工作中的项目，一切以实际发生或者学院决定为准。 （3）定额采用《江西省建筑安装工程费用定额》（2017）、计价规范为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件。 （4）实际结算由实际工程发生费用为准，且并未包含设计变更费用。
编制： | 陈博
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0